УТВЕРЖДАЮ

Директор школы                                                                                                                                                                                                                           ______________

Е.А.Лещенко

«___»________ 20г.

# ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОДГОТОВКИ К ГИА-21

# 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: повышения качества результатов государственной итоговой аттестации выпускников школы.

Задачи:

1) Координация усилий всех субъектов образовательного процесса на достижение единой цели.

2) Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.

3) Обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения выпускников 11 классов в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

4) Совершенствование материально-технической базы школы в целях обеспечения условий для качественной подготовки выпускников к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации через беспрепятственный доступ информационным ресурсам сети Интернет и использование современных информационных технологий.

5) Своевременно информировать законных представителей о результатах текущих диагностических работ;

6) Разработать рекомендации и Памятки для учащихся с целью устранения пробелов в знаниях учащихся;

7) Организовать работу по самообразованию.

Исходя из поставленных целей и задач, разработан план мероприятий, который состоит из шести разделов, включающих основные направления работы.

Основные направления деятельности:

- Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования далее – ГИА) в 2021году.

- Организационно-информационное сопровождение

- Методическое сопровождение каждого предмета

- Нормативно-правовое обеспечение

- Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11

- Организационное сопровождение

- Работа с обучающимися.

- Взаимодействие с родителями.

- Взаимодействие с классным руководителем.

- Контроль за организацией и качеством учебного процесса

Предполагаемые результаты:

1)охват учащихся индивидуальными консультациями – 100%;

2)наличие рекомендаций и Памяток для учащихся -100%;

3)охват родителей (законных представителей) информированием о результатах диагностических работ – 100%;

4)положительная динамика результатов диагностических работ;

5)средний тестовый балл – не ниже 60 баллов.

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ

| предмет | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка |  |  |  | успев | кач | Ср.б | оценка |  |  |  | успев | кач | Ср.б | оценка |  |  |  | успев | кач | Ср.б |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |
| Русский язык | 6 | 93% | 60% | 3.7 | 93% | 100% | 63% | 3.8 | 14 | 15 | 0 | 100% | 63% | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Математика (б) | 7 | 93% | 67% | 3.8 | 93% | 95% | 74% | 3.9 | 19 | 9 | 2 | 95% | 74% | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Математика(п) | 1 | 98% | 27% | 3.2 | 98% | 91% | 36% | 3.5 | 2 | 6 | 1 | 91% | 36% | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| химия | 0 | 50% | 0% | 2.5 | 50% | 50% | 0% | 2.5 | 0 | 3 | 3 | 50% | 0% | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| география | 0 | 50% | 50% | 3.0 | 50% | 75% | 25% | 3.3 | 1 | 2 | 1 | 75% | 25% | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| общество | 2 | 65% | 29% | 3.0 | 65% | 65% | 43% | 3.4 | 3 | 5 | 8 | 65% | 43% | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| история | 1 | 83% | 33% | 3.3 | 83% | 83% | 67% | 3.7 | 6 | 2 | 2 | 83% | 67% | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Физика | 1 | 50% | 17% | 2.8 | 50% | 100% | 50% | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 50% | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |

-Анализ результатов ЕГЭ показывает, что успеваемость и качество повысилось по сравнению с предыдущими годами по русскому языку, математике  (базовый уровень),географии, обществознанию,  истории, физике. Низкие результаты показывают биология и химия.

Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей школы по повышению качества обучения образовательного процесса.

План мероприятий

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация шага №1 дорожной карты подготовки выпускников к ЕГЭ |  |  |  |
| 1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования далее – ГИА) в 2020году. |  |  |  |
| Анализ результатов ЕГЭ в 2020 году на педагогическом совете. | Август 2020 г. | Заместитель директора по УВР |  |
| Реализация шага №2 дорожной карты подготовки выпускников к ЕГЭ. |  |  |  |
| 1. Организационно-информационное сопровождение |  |  |  |
| Размещение анализа результатов ЕГЭ в 2020 году на официальном сайте образовательной организации | сентябрь 2020 | Заместитель директора по УВР Амирова И.Ф. |  |
| Размещение текстов нормативных документов и их изменений, информационных материалов об ЕГЭ на странице школьного сайта | в течение года | Заместитель директора по УВР Ответственный по сайту Закариев Ш.З. |  |
| Создание перечня учебной литературы по подготовке к итоговой аттестации с размещением на сайте | до 10 октября | Заместитель директора УВР Амирова И.Ф. Учителя – предметники |  |
| Заседание предметных МО по вопросу изучения нормативных документов по организации ЕГЭ в учебном году | В течение года | Руководители ШМО |  |
| Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний | В течение года | Директор школы Лещенко Е.А. Заместитель директора УВР Амирова И.Ф. Классные руководители: Османова Д.М., Мануленко Л.Д. |  |
| Формирование базы данных по ЕГЭ | по графику | Координатор по закупкам Закариев Ш.З. |  |
| Проведение диагностических работ | по графику | Заместитель директора по УВР Учителя – предметники |  |
| Итоговое сочинение | декабрь | Заместитель директора по УВР Учителя – предметники |  |
| Оформление и обновление информации на стенде «Готовимся к ГИА», обновление странички сайта школы по проблеме ЕГЭ | в течение года | Заместитель директора по УВР |  |
| Организация тиражирования и выдачи обучающимся уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: | до 1 февраля | Заместитель директора по УВР |  |
| 2. Методическое сопровождение каждого предмета |  |  |  |
| Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими и часто болеющими учащимися | в течение года | Учителя – предметники и классные руководители |  |
| Посещение учителями-предметниками курсов повышения квалификации и районных и городских семинаров по вопросам подготовки к ЕГЭ | в течение года | Администрация школы |  |
| Организация консультативной помощи педагогам по вопросам подготовки к ГИА | в течение года | руководители МО |  |
| Обеспечение участников ЕГЭ учебно-тренировочными материалами, обучающими программами, методическими пособиями | в течение года | Учителя – предметники, классные руководители |  |
| Изучение методических рекомендаций по предметам для учителей - предметников по подготовке обучающихся в 10-11 классах | Сентябрь – октябрь | Учителя – предметники, классные руководители |  |
| Заседание ШМО «Об организации работы по подготовке к ГИА» | Сентябрь | Руководители ШМО |  |
| Заседание НМО «Итоги подготовки к ЕГЭ за первое полугодие» | Декабрь | Руководитель НМО Заместитель директора по УВР |  |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| Разработка планов мероприятий по подготовке к ЕГЭ по образовательным программам среднего общего образования | август | Заместитель директора по УВР |  |
| Подготовка сопроводительных приказов к нормативно-распорядительным документам (приказ на диагностические работы, на итоговое сочинение и т.д.) | в течение года | Заместитель директора по УВР |  |
| Своевременное доведение нормативных и распорядительных документов по ЕГЭ и ГВЭ всех уровней до участников ЕГЭ и ГВЭ и их родителей | постоянно | Классные руководители |  |
| Своевременное доведение нормативных и распорядительных документов по ЕГЭ и ГВЭ всех уровней до учителей. | постоянно | Заместитель директора по УВР |  |
| 4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |
| Обучение учителей по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки АСОУ, по плану работы ШМО | Руководители ШМО |  |
| 5. Организация работы с обучающимися по подготовке к ЕГЭ |  |  |  |
| Проведение индивидуальной работы с учащимися по профориентации и обоснованному выбору предметов на ЕГЭ | постоянно | Классные руководители |  |
| Проведение анкетирования выпускников по выбору предметов на ЕГЭ | сентябрь | Заместитель директора по УВР |  |
| Проведение тренингов по предметам с использованием демоверсий КИМов | в течение года | Учителя – предметники |  |
| Организация работы индивидуально-групповых занятий | в течение года | Учителя – предметники |  |
| Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | в течение года | Учителя – предметники |  |
| Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки выпускников 11-х классов к ЕГЭ. | в течение года | Педагог-психолог |  |
| Проведение диагностических и тренировочных работ через систему СТАТГРАД на 2020-2021 учебный год | по графику | Заместитель директора по УВР учителя - предметники |  |
| Семинары для участников ЕГЭ 1. «Права и обязанности участников ЕГЭ». 2. Индивидуальные рекомендации педагогов учащимся по подготовке к ЕГЭ. | март | зам. директора по УВР учителя-предметники |  |
| 6. Взаимодействие с родителями. |  |  |  |
| 1. Проведение родительских собраний: | по графику Сентябрь-май | Директор школы : Лещенко Е.А. зам. директора по УВР: Амирова И.Ф. Классные руководители: Османова Д.М., Мануленко Л.Д. Педагог-психолог |  |
| 2.Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам, связанным с ГИА. | в течение года | Классные руководители, администрация. |  |
| 3.Ознакомить с правами родителей по защите прав ребенка при подготовке к ГИА и нормативными документами, регламентирующими проведение ГИА. | в течение года | Классные руководители, администрация. |  |
| 7.Взаимодействие с классным руководителем. |  |  |  |
| 1.Подготовка документов для формирования базы данных выпускников | Сентябрь. | Классные руководители, зам.директора по УВР |  |
| 2.Ознакомление учащихся, родителей (лиц, их заменяющих) с нормативными документами по ГИА. | по графику | Классные руководители, зам.директора по УВР |  |
| 3.Мониторинг учащихся по распределению предметов по итоговой аттестации. | Сентябрь | Классные руководители, зам.директора по УВР |  |
| 4.Контроль за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке к итоговой аттестации | в течение года | Классные руководители, администрация. |  |
| 5.Проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями (лицами, их заменяющими). | в течение года | Классные руководители, администрация, учителя-предметники. |  |
| 6.Работа с классным руководителем 11-х классов по проблемам «Контроль успеваемости и посещаемости учащихся», «Психологическая подготовка учащихся к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ» | в течение года | Администрация, учителя-предметники, педагог-психолог |  |
| Реализация шага № 3 дорожной карты по подготовке выпускников к ЕГЭ |  |  |  |
| Контроль качества реализации запланированных изменений при подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ |  |  |  |
| Содержание работы | Сроки | Вид контроля | Ответственный |
| 1.Организация работы по подготовке к ЕГЭ в 11 классе. 2. Организация работы с учащимися «группы риска» и их семьями 3. Проведение диагностических работ 4. Деятельность на уроке по отработке заданий – предмет по выбору | Сентябрь-октябрь По графику | тематический | зам. директора по УВР |
| 1.Обеспечение необходимых условий для активного использования на уроках ИКТ. 2. Проведение диагностических работ 3. Деятельность на уроке по отработке заданий – предмет по выбору | Ноябрь По графику | тематический | зам. директора по УВР |
| 1. Использование на уроках ИКТ. 2. Проведение диагностических работ 3. Учёт пробела знаний 1). достижения (внесение и анализ полученных данных) 2). план инд. работы (составление карты инд. сопровождения) 3). отработка уровня «С» по всем предметам 4. Деятельность на уроке по отработке заданий – предмет по выбору | Декабрь По графику | тематический | зам. директора по УВР |
| 1. Работа учителей-предметников по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к итоговой аттестации | Январь | тематический | зам. директора по УВР Учителя -предметники |
| 1.Формы работы учителей-предметников по контролю качества. 2. Работа классных руководителей с родителями по вопросу итоговой аттестации учащихся. 3. Проведение диагностических работ | Февраль-март | тематический | зам. директора по УВР |
| 1. Состояние работы по подготовке к итоговой аттестации учащихся 11 классов 2. Формы работы учителей-предметников по контролю качества | Апрель-май | тематический | зам. директора по УВР |

СОГЛАССОВАНО                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ

зам. директора по УВР                                                                                                                                                                         Директор школы

______________                                                                                                                                                                                   ______________

И.Ф. Амирова                                                                                                                                                                                       Е.А.Лещенко

«___»________2020г..                                                                                                                                                                      «___»________ 2020г.

План родительских собраний в 11 классе ЕГЭ – 2021

на 2020 – 2021 учебный год

| Дата проведения | Время проведения | Тема |
| --- | --- | --- |
| Родительские общешкольные собрания |  |  |
| Первая неделя сентября | 17.00 | Особенности учебного процесса в ОУ в 2020-2021учебном году |
| Последняя неделя октябрь | 17.00 | Нормативно-правовые основы проведения государственной итоговой аттестации (для родителей 11 классов) |
| Последняя неделя декабря | 17.00 | Роль родителей и их практическая помощь при подготовке к ЕГЭ. |
| Первая неделя апреля | 17.00 | о порядке окончания учебного года; об организации и проведении ЕГЭ-11; о правилах поведения на экзаменах; об организации приема и рассмотрении апелляций по результатам ЕГЭ-11 в 2020-2021 учебном году. |
| Первая неделя мая | 17.00 | День открытых дверей «Порядок и проведение ЕГЭ» |
| Родительские классные собрания |  |  |
| Последняя неделя сентября | 16.30 | Индивидуальные консультации по вопросам ЕГЭ. |
| Октябрь | 17.00 | Как помочь ребенку успешно подготовиться к ЕГЭ. Ознакомление с результатами анкетирования по выбору предметов. |
| Ноябрь | 16.30 | Что нужно знать родителям о подростковом возрасте. Особенности учебного процесса в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ |
| Февраль | 16.00 | Экзамены: как избежать стресса? |
| Апрель | 17.00 | Индивидуальные консультации по вопросам ЕГЭ. |
| Май | 17.00 | День открытых дверей «Порядок и проведение ЕГЭ» |

СОГЛАССОВАНО                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

зам. директора по УВР                                                                                                                                                                                               Директор школы

______________                                                                                                                                                                                                         ______________

И.Ф. Амирова                                                                                                                                                                                                            Е.А. Лещенко

«___»________ 2020г.                                                                                                                                                                                            «___»_______2021г.

План классных часов с выпускниками 11-х классов

по вопросам подготовки к ОГЭ

2020-2021 учебный год

| №п/п | Тема | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Основные вопросы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов» · Формы проведения экзаменов (традиционная, новая) · Число экзаменов (обязательные экзамены и экзамены по выбору) · Порядок и сроки подачи заявления о выборе предметов · Сроки проведения ЕГЭ (досрочный, основной и дополнительный периоды) | Сентябрь | Зам. директора по УВР |
|  | «Информация для желающих поступить в учреждения СПО или ВУЗ» · Ознакомление с перечнем учреждений | Октябрь | Классный руководитель |
|  | «Участники ГИА-11» · Основания и процедура допуска к государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов · Участники ЕГЭ для сдачи экзаменов в досрочный, основной и дополнительный периоды · Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья (создание специальных условий для данной категории участников) | Ноябрь | Зам. директора по УВР |
|  | «Как успешно сдать ЕГЭ» | Декабрь | Классный руководитель Педагог-психолог |
|  | «Процедура проведения ГИА-11» · Информация об образовательном учреждении-пункте проведения экзаменов (ОУ-ППЭ) · Число ОУ-ППЭ в муниципальном образовании · Закрепление участников ОГЭ за ОУ-ППЭ Состав лиц, находящихся в ОУ-ППЭ, экзаменационных аудиториях · Правила поведения в ОУ-ППЭ (что разрешено, что запрещается) | Февраль | Зам. директора по УВР |
|  | «Правила поведения во время экзамена и заполнения бланков ответов ГИА-11» · Правила поведения во время экзамена · Правила заполнения бланков ответов № 1 и № 2 и дополнительных бланков | Март | Зам. директора по УВР Классный руководитель |
|  | «Сроки и продолжительность экзаменов в форме ЕГЭ» · Сроки проведения экзаменов · Продолжительность экзаменов · Материалы, которые можно использовать на экзамене | Апрель | Зам. директора по УВР Классный руководитель |
|  | «Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами» · Понятие об апелляции · Виды апелляций · Правила подачи апелляций · Процедура рассмотрения апелляций · Результаты рассмотрения апелляций | Май | Зам. директора по УВР |