Рассмотрено на заседании                                                                                                                                                                                                     Утверждаю:_____________

Педагогического совета                                                                                                                                                                                                          Директор МКОУ СОШ№9

Протокол№1от «     »______2022г.                                                                                                                                                                                        Е.А.Лещенко

План действий (« дорожная карта»)

По повышению качества образования в МКОУ   СОШ №9 на 2022-2023 г.

Цель проекта: повышение качества образовательных результатов учащихся по учебным предметам через повышение

профессиональной компетенции учителей-предметников.

Задачи проекта:

- реализовать систему мониторинга образовательных результатов учащихся по учебным предметам   «Математика», «Русский язык», « Обществознание», «Биология », « География», « История»,  «Химия», « Физика», в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;

-использовать банк диагностических материалов по данным предметам для проверки уровня освоения выпускником основной и средней образовательной программы в форме ОГЭ,ГВЭ и ЕГЭ в период подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации;

-разработать практические рекомендации учителям по повышению качества преподавания по учебным предметам;

-осуществлять в системе внутришкольного контроля качество преподавания учебных предметов и контроль реализации образовательных программ по данным предметам;

-активизировать работу школьных методических объединений по формированию ключевых компетенций учителя по теме самообразования через формы, способствующие презентации профессиональной деятельности педагога, в том числе через организацию наставничества молодых педагогов и организацию стажировок у учителей, имеющих высокие показатели результатов учащихся;

-содействовать развитию профессионального потенциала учителей и координировать их усилия по совершенствованию методики преподавания предметов, в том числе через применение инновационных технологий.

Ожидаемые результаты по реализации плана действий (дорожная карта)

-Создать систему мониторинга образовательных результатов учащихся по учебным предметам: «Математика», «Русский язык», « Обществознание», «Биология », « География», « История»,  «Химия», « Физика».

-Создание банка диагностических материалов по предметам «Математика», «Русский язык», « Обществознание», «Биология », « География», « История»,  «Химия», « Физика» по проверке уровня освоения выпускником основной и средней образовательной программы в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ в период подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.

- Повышение качества образовательных результатов учащихся по предметам: «Математика», «Русский язык», « Обществознание», «Биология », « География», « История»,  «Химия», « Физика», в том числе результатов государственной итоговой аттестации.

-Создание условий устойчивого развития качества образования учащихся.

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ

| предмет | 2020 год |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка |  |  |  | успев | кач | Ср.б | оценка |  |  |  | успев | кач | Ср.б | оценка |  |  |  | успев | кач | Ср.б |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |
| Русский язык | 8 | 14 | 10 | 1 | 96.9 | 66.6 | 3.8 | 25 | 9 | 3 | 0 | 100 | 92 | 4.6 | 15 | 7 | 5 | 0 | 100% | 81.4% | 4.3 |
| Математика (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 | 100% | 74% | 40 |
| Математика(п) | 0 | 3 | 5 | 1 | 88.8 | 33.4 | 3.2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 89 | 44 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 80% | 80% | 4.0 |
| химия | 0 | 1 | 2 | 4 | 42.8 | 14.2 | 2.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 66.6 | 33.3 | 3.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60% | 40% | 3.2 |
| география | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общество | 0 | 2 | 6 | 12 | 40 | 10 | 2.5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 94 | 62.5 | 3.9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 76.5% | 41.1% | 3.4 |
| история | 0 | 3 | 3 | 2 | 71.4 | 28.5 | 3.0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 90 | 50 | 3.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100% | 80% | 4.6 |
| Физика | 0 | 1 | 2 | 1 | 66.6 | 33 | 3.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 100 | 75 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| литература | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Биология | 0 | 1 | 2 | 4 | 42.8 | 4.22 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 83.3% | 66.6% | 3.5 |
| Английский яз | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 4.3 |

-Анализ результатов ЕГЭ показывает, что успеваемость и качество понизилось по сравнению с предыдущими годами по русскому языку, математике  (базовый уровень),географии, обществознанию,  истории, физике. Низкие результаты показывают биология и химия.

Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей школы по повышению качества обучения образовательного процесса.

Мероприятия по повышению качества образования в МКОУ СОШ №9

| Направления | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению повышения качества преподавания учебных предметов: «Математика», «Русский язык», « Обществознание», «Биология », « География», « История», «Химия», « Физика. | 1.Издание приказа о создании и утверждении творческой группы по разработке плана действий («дорожная карта») по повышению качества образования в МКОУ СОШ№9 по повышению качества преподавания учебных предметов на 2022-2023 учебный год . | Зам.директора по УВР Амирова И.Ф. руководители ШМО учителя-предметники | сентябрь-октябрь 2022год |
|  | 2.Разработка плана мероприятий по обеспечению повышения качества преподавания перечисленных предметов на 2022-2023уч.год | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. руководители ШМО учителя-предметники | сентябрь |
| Разработка образовательной организацией локальных актов по реализации плана школьных мероприятий по повышению качества преподавания предметов | 1.Разработка системы мониторинга образовательных результатов учащихся по перечисленным учебным предметам, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Учителя-предметники | август-сентябрь |
|  | 2.Создание банка диагностических материалов по предметам для проверки уровня освоения выпускником основной и средней образовательной программы по данным предметам в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ в период подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | ноябрь |
| Создание рабочей группы по реализации плана мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов: «Математика», «Русский язык», « Обществознание», «Биология », « География», « История», «Химия», « Физика». | 1.Приказ об утверждении рабочей группы по реализации плана мероприятий по повышению качества преподавания перечисленных учебных предметов на 2022-2023 учебный год | Директор школы Лещенко Е.А. Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. руководители ШМО учителя-предметники | сентябрь |
|  | 2.Анализ успеваемости учащихся по предметам базисного учебного плана ( входной, промежуточный и итоговый контроль) | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. руководители ШМО | октябрь |
|  | 3.Формирование списка слабоуспевающих и неуспевающих учащихся по предметам базисного учебного плана. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. учителя-предметники | сентябрь-октябрь |
|  | 4.Формирование списка учащихся, высоко мотивированных на учебную деятельность по предметам базисного учебного плана. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | сентябрь-октябрь |
|  | 5.Проведение индивидуальных и групповых консультаций с целью дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся в рамках дополнительной подготовки по обязательным предметам по выбору |  |  |
|  | 6.Работа с одарёнными детьми: проведение олимпиад, конкурсов, исследовательской работы и т.д. | Зам. директора по УВР Тарюшина А.В. учителя-предметники руководители ШМО | сентябрь-январь |
|  | 7.Оснащение образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами | Заместитель директора по АХЧ Магомедгаджиев Г.С. | в течение года |
| Проведение мониторинга качества преподавания учебных предметов: «Математика», «Русский язык», « Обществознание», «Биология », « География», « История», «Химия», « Физика». | 1.Административные контрольные работы в 9-11-х классах. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | ноябрь |
|  | 2.Пробные школьные экзамены по основным предметам и предметам по выбору. Анализ результатов административных контрольных работ и пробных экзаменов. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. учителя-предметники | декабрь |
|  | 3.Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций по подготовке к ГИА по предметам в 9,11 классах. | учителя-предметники | сентябрь-май |
| Анализ качества преподавания учебных предметов | 1.Внутришкольный контроль качества преподавания предметов в 9-11-х классах. 2.Контроль реализации образовательных программ по предметам в 9-11 классах. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | По плану внутришкольного контроля |
| Участие в диагностике профессиональных затруднений учителей-предметников по обязательным учебным предметам и предметам по выбору | Проведение диагностики профессиональных затруднений учителей-предметников по учебным предметам на основе диагностических исследований качества образования учащихся и результатов ВК качества преподавания предметов базисного учебного плана | Директор школы Лещенко Е.А. Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | По плану внутришкольного контроля |
| Участие в работе семинара- практикума по формированию системы мониторинга качества преподавания образовательных программ | 1.Рекомендации по разработке диагностических материалов по обязательным и предметам по выбору с целью проверки уровня освоения выпускником основной и средней образовательной программы в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ в период подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. | руководители ШМО | в течение года |
|  | 2.Семинар на тему « Преемственность преподавания начального и основного, основного и среднего образования по математике и русскому языку» | Зам. директора по УВР Ускова М.А. Тарюшина А.В. Амирова И.Ф. | январь |
| Выявление и представление опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по обязатальным учебным предметам и предметам по выбору | 1.Взаимопосещение уроков русского языка, математики, обществознания, биологии, физики, химии,консультирование по имеющимся проблемам. | учителя-предметники | в течение года |
|  | 2.Распространение опыта учителей по подготовке к ГИА выпускников через деятельность МО | руководители ШМО | в течение года |
|  | 3.Проведение обучающего семинара по теме: «Повышение качества образовательных результатов учащихся посредством применения дистанционных образовательных технологий» | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | октябрь |
| Участие в диагностике уровня готовности учащихся 9-11 классов к освоению программ по предметам базисного учебного плана | Проведение диагностики по определению уровня готовности учащихся 9-11 классов к освоению программы по предметам базисного учебного плана | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | в течение года |
| Участие в мероприятиях в рамках межведомственного взаимодействия по культурно-просветительской популизации учебных предметов | Проведение семинара по теме: « Организационно-педагогические аспекты подготовки учащихся к итоговому сочинению (изложению) на уроках русского языка, литературы и других предметов. Разработка плана мероприятий по проведению предметных недель, декад по данным предметам. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. руководители ШМО учителя-предметники | ноябрь |
|  | Проведение круглого стола по теме: «Преподавание математики, как системообразующей функции, обеспечивающей готовность учащихся к обучению по другим предметам». | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. руководитель ШМО учителя-предметники |  |
| Развитие ШМО (творческой группы) учителей естественно-математического и филологического циклов | 1.Корректировка реализации планов работы ШМО учителей филологического и естественно-математического циклов на 2022-2023 учебный год (включение вопросов по подготовке к ГИА) | руководители ШМО | февраль |
|  | 2.Проведение заседаний руководителей ШМО при зам. директоре по УВР, курирующего ГИА | руководитель ШМО | по графику |
|  | 3.Участие в проведении педагогического совета «Анализ работы МКОУ СОШ №9 за 2022-2023г» | Директор школы Лещенко Е.А. Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | август 2023 |
| Учебно-методическое сопровождение педагогов, преподающих в выпускных классах обязательные предметы и предметы по выбору по преодолению профессиональных затруднений | Мониторинг профессиональных затруднений и потребностей педагогов в самообразовании через создание творческой лаборатории для диагностики профессиональных затруднений . | администрация школы | в течение года |
|  | Участие в работе веб-семинаров по проблемам преподавания учебных предметов в 9,11-х классах. | учителя-предметники | в течение года |
| Обеспечение условий по направлению учителей на курсы повышения квалификации переподготовки | 1.Составление перспективного и текущего плана Повышения квалификации. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | август-сентябрь |
|  | 2.Оказание методической помощи педагогам по выбору курсов, учитывая его образовательные потребности , пробелы, и с учетом реализации Образовательной программы ОО(очно-заочные на всех уровнях) |  |  |
| Участие в работе практических семинаров для учителей-предметников, преподающих обязательные предметы и предметы по выбору по анализу типичных ошибок при сдаче ГИА | Проведение практических семинаров «Анализ типичных ошибок по результатам школьных пробных экзаменов по математике и русскому языку» Семинар-практикум «Обучение решению трудных заданий при подготовке к ГИА», русский язык и математика | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. учителя-предметники руководитель ШМО |  |
| Участие в работе мастер-классов педагогов, обеспечивающих высокое качество обучения по предметам «Математика» и «Русский язык» | Открытые уроки, предметные недели | учителя русского языка и литературы |  |
| Экспертиза и оценка рабочих программ по учебным предметам | 1.Заседание руководителей МО при зам.директоре по УВР по теме: «Рабочая программа учителя: общие подходы к структуре и разработке на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения основных программ». 2.Рассмотрение рабочих программ на заседании ШМО учителей филологического и математического |  |  |

План мероприятий по повышению качества  преподавания предмета  и предупреждение неудовлетворительных результатов ГИА по химии, биологии

на 2022-2024 учебный год.

План способствует  определению цели и конкретных задач, стоящих перед учителем-предметником и администрации школы по ликвидации низкого уровня качества обученности учащихся  11-х классов по химии и биологии предупреждение неудовлетворительных результатов при сдаче  ГИА по предмету.

Цель: выработка единой стратегии, общих и индивидуальных средств и подходов для преодоления низкого качества знаний и умений по предмету химия и биология.

Задачи:

- Разработать систему деятельности по повышению мотивации обучающихся для преодоления низкого качества образования по химии и биологии.

- Повысить квалификационный уровень учителя химии через самообразование, аттестацию, оказание индивидуальной методической помощи.

- Осуществлять ежедневный контроль (через посещение уроков и консультаций, проверку  поурочного планирования, бесед с учителем и обучающимися, контрольных срезов) за работой как учителя, так и выпускников основной ступени.

| мероприятия | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- |
| Участие учителя химии и биологии в совещаниях по вопросам организации и подготовки к ГИА-2021 | по мере необходимости | администрация школы |
| Размещение информации по вопросам проведения ГИА-2021 на сайте школы | по мере проведения | Закариев Ш.З. |
| Обновление информационного стенда по данному направлению | февраль-апрель | учителя химии, биологии |
| Составление дорожной карты | сентябрь | учитель и администрация |
| Проведение совещания при завучах « промежуточные итоги реализации Дорожной карты «Повышение качества образования выпускников основной школы по химии, биологии и предупреждение неудовлетворительных результатов ГИА» | январь | зам.директора по УВР Амирова И.Ф. |
| Оказание индивидуальной методической помощи после посещения уроков, проведения контрольных срезов | по мере посещения и проведения | зам.директора по УВР Амирова И.Ф. |
| Составление расписания ежедневной работы учителей по проведению дополнительных занятий по данному направлению | в течение года | зам.директора по УВР Тарюшина А.В. |
| Осуществление систематического контроля за работой учителя химии и биологии. | в течение года | администрация школы |
| Проведение мероприятий по подготовке выпускников основной школы к сдаче ГИА по химии: - Изучение нормативно-правовых документов (под роспись); - Изучение инструкций по заполнению бланков; - Изучение демоверсий КИМов по химии ,биологии | сентябрь-февраль февраль-май | зам.директора по УВР Амирова И.Ф. учитель-предметник |
| Ознакомление учащихся с расписанием дополнительных занятий по химии,биологии. | октябрь | зам.директора по УВР Амирова И.Ф. |
| Осуществление систематического контроля за посещаемостью учащимися дополнительных занятий | в течение года | администрация школы |
| Проведение мониторинговых исследований по химии: - Входная контрольная работа; - Пробный экзамен по химии,биологии; - Рубежные котрольные работы по предмету с целью диагностики готовности к ГИА | сентябрь октябрь декабрь январь апрель | администрация школы учитель-предметник |
| Регулярное информирование родителей о результатах посещаемости дополнительных занятий по химии,биологии. Контрольных срезов и тренировочно-диагностических работ и уровня подготовки выпускников к ГИА. | По мере проведения диагностических работ, еженедельно | классный руководитель |

Контроль за повышением качества по химии,биологии способствует созданию системы внутришкольного контроля за деятельностью участников образовательного процесса по повышению качества образования обучающихся по химии и. как следствие, конкурентоспособности выпускников основной школы.

Аналитические   справки

(внутришкольный контроль)

8-11 классы

Проверка

классных журналов

8-11 класс

Утверждаю:

Директор МКОУ «СОШ№9»

_____________Е.А.Лещенко

Перечень учебников используемых

2022-2023

учебном году