Рассмотрено на заседании                                                                                                                                                                                                     Утверждаю:_____________

Педагогического совета                                                                                                                                                                                                          Директор МКОУ СОШ№9

Протокол№1от «     »______2019г.                                                                                                                                                                                        Е.А.Лещенко

План действий (« дорожная карта»)

По повышению качества образования в МКОУ   СОШ №9 на 2019-2020 г.

Цель проекта: повышение качества образовательных результатов учащихся по учебным предметам через повышение

профессиональной компетенции учителей-предметников.

Задачи проекта:

- реализовать систему мониторинга образовательных результатов учащихся по учебным предметам   «Математика», «Русский язык», « Обществознание», «Биология », « География», « История»,  «Химия», « Физика», в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;

-использовать банк диагностических материалов по данным предметам для проверки уровня освоения выпускником основной и средней образовательной программы в форме ОГЭ,ГВЭ и ЕГЭ в период подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации;

-разработать практические рекомендации учителям по повышению качества преподавания по учебным предметам;

-осуществлять в системе внутришкольного контроля качество преподавания учебных предметов и контроль реализации образовательных программ по данным предметам;

-активизировать работу школьных методических объединений по формированию ключевых компетенций учителя по теме самообразования через формы, способствующие презентации профессиональной деятельности педагога, в том числе через организацию наставничества молодых педагогов и организацию стажировок у учителей, имеющих высокие показатели результатов учащихся;

-содействовать развитию профессионального потенциала учителей и координировать их усилия по совершенствованию методики преподавания предметов, в том числе через применение инновационных технологий.

Ожидаемые результаты по реализации плана действий (дорожная карта)

-Создать систему мониторинга образовательных результатов учащихся по учебным предметам: «Математика», «Русский язык», « Обществознание», «Биология », « География», « История»,  «Химия», « Физика».

-Создание банка диагностических материалов по предметам «Математика», «Русский язык», « Обществознание», «Биология », « География», « История»,  «Химия», « Физика» по проверке уровня освоения выпускником основной и средней образовательной программы в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ в период подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.

- Повышение качества образовательных результатов учащихся по предметам: «Математика», «Русский язык», « Обществознание», «Биология », « География», « История»,  «Химия», « Физика», в том числе результатов государственной итоговой аттестации.

-Создание условий устойчивого развития качества образования учащихся.

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ

| предмет | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка |  |  |  | успев | кач | Ср.б | оценка |  |  |  | успев | кач | Ср.б | оценка |  |  |  | успев | кач | Ср.б |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |
| Русский язык | 6 | 12 | 10 | 2 | 93% | 60% | 3.7 | 10 | 14 | 15 | 0 | 100% | 63% | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Математика (б) | 7 | 13 | 8 | 2 | 93% | 67% | 3.8 | 9 | 19 | 9 | 2 | 95% | 74% | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Математика(п) | 1 | 2 | 6 | 2 | 98% | 27% | 3.2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 91% | 36% | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| химия | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50% | 0% | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| география | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 75% | 25% | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| общество | 2 | 3 | 6 | 6 | 65% | 29% | 3.0 | 7 | 3 | 5 | 8 | 65% | 43% | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| история | 1 | 1 | 3 | 1 | 83% | 33% | 3.3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 83% | 67% | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Физика | 1 | 0 | 2 | 3 | 50% | 17% | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 50% | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |

-Анализ результатов ЕГЭ показывает, что успеваемость и качество повысилось по сравнению с предыдущими годами по русскому языку, математике  (базовый уровень),географии, обществознанию,  истории, физике. Низкие результаты показывают биология и химия.

Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей школы по повышению качества обучения образовательного процесса.

Мероприятия по повышению качества образования в МКОУ СОШ №9

| Направления | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению повышения качества преподавания учебных предметов: «Математика», «Русский язык», « Обществознание», «Биология », « География», « История», «Химия», « Физика. | 1.Издание приказа о создании и утверждении творческой группы по разработке плана действий («дорожная карта») по повышению качества образования в МКОУ СОШ№9 по повышению качества преподавания учебных предметов на 2019-2020 учебный год . | Зам.директора по УВР Амирова И.Ф. руководители ШМО учителя-предметники | сентябрь-октябрь 2019год |
|  | 2.Разработка плана мероприятий по обеспечению повышения качества преподавания перечисленных предметов на 2019-2020уч.год | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. руководители ШМО учителя-предметники | сентябрь |
| Разработка образовательной организацией локальных актов по реализации плана школьных мероприятий по повышению качества преподавания предметов | 1.Разработка системы мониторинга образовательных результатов учащихся по перечисленным учебным предметам, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Учителя-предметники | август-сентябрь |
|  | 2.Создание банка диагностических материалов по предметам для проверки уровня освоения выпускником основной и средней образовательной программы по данным предметам в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ в период подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | ноябрь |
| Создание рабочей группы по реализации плана мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов: «Математика», «Русский язык», « Обществознание», «Биология », « География», « История», «Химия», « Физика». | 1.Приказ об утверждении рабочей группы по реализации плана мероприятий по повышению качества преподавания перечисленных учебных предметов на 2019-2020 учебный год | Директор школы Лещенко Е.А. Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. руководители ШМО учителя-предметники | сентябрь |
|  | 2.Анализ успеваемости учащихся по предметам базисного учебного плана ( входной, промежуточный и итоговый контроль) | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. руководители ШМО | октябрь |
|  | 3.Формирование списка слабоуспевающих и неуспевающих учащихся по предметам базисного учебного плана. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. учителя-предметники | сентябрь-октябрь |
|  | 4.Формирование списка учащихся, высоко мотивированных на учебную деятельность по предметам базисного учебного плана. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | сентябрь-октябрь |
|  | 5.Проведение индивидуальных и групповых консультаций с целью дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся в рамках дополнительной подготовки по обязательным предметам по выбору |  |  |
|  | 6.Работа с одарёнными детьми: проведение олимпиад, конкурсов, исследовательской работы и т.д. | Зам. директора по УВР Тарюшина А.В. учителя-предметники руководители ШМО | сентябрь-январь |
|  | 7.Оснащение образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами | Заместитель директора по АХЧ Магомедгаджиев Г.С. | в течение года |
| Проведение мониторинга качества преподавания учебных предметов: «Математика», «Русский язык», « Обществознание», «Биология », « География», « История», «Химия», « Физика». | 1.Административные контрольные работы в 9-11-х классах. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | ноябрь |
|  | 2.Пробные школьные экзамены по основным предметам и предметам по выбору. Анализ результатов административных контрольных работ и пробных экзаменов. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. учителя-предметники | декабрь |
|  | 3.Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций по подготовке к ГИА по предметам в 9,11 классах. | учителя-предметники | сентябрь-май |
| Анализ качества преподавания учебных предметов | 1.Внутришкольный контроль качества преподавания предметов в 9-11-х классах. 2.Контроль реализации образовательных программ по предметам в 9-11 классах. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | По плану внутришкольного контроля |
| Участие в диагностике профессиональных затруднений учителей-предметников по обязательным учебным предметам и предметам по выбору | Проведение диагностики профессиональных затруднений учителей-предметников по учебным предметам на основе диагностических исследований качества образования учащихся и результатов ВК качества преподавания предметов базисного учебного плана | Директор школы Лещенко Е.А. Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | По плану внутришкольного контроля |
| Участие в работе семинара- практикума по формированию системы мониторинга качества преподавания образовательных программ | 1.Рекомендации по разработке диагностических материалов по обязательным и предметам по выбору с целью проверки уровня освоения выпускником основной и средней образовательной программы в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ в период подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. | руководители ШМО | в течение года |
|  | 2.Семинар на тему « Преемственность преподавания начального и основного, основного и среднего образования по математике и русскому языку» | Зам. директора по УВР Ускова М.А. Тарюшина А.В. Амирова И.Ф. | январь |
| Выявление и представление опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по обязатальным учебным предметам и предметам по выбору | 1.Взаимопосещение уроков русского языка, математики, обществознания, биологии, физики, химии,консультирование по имеющимся проблемам. | учителя-предметники | в течение года |
|  | 2.Распространение опыта учителей по подготовке к ГИА выпускников через деятельность МО | руководители ШМО | в течение года |
|  | 3.Проведение обучающего семинара по теме: «Повышение качества образовательных результатов учащихся посредством применения дистанционных образовательных технологий» | Зам. директора по УВР Зубкова Е.А. Амирова И.Ф. | октябрь |
| Участие в диагностике уровня готовности учащихся 9-11 классов к освоению программ по предметам базисного учебного плана | Проведение диагностики по определению уровня готовности учащихся 9-11 классов к освоению программы по предметам базисного учебного плана | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | в течение года |
| Участие в мероприятиях в рамках межведомственного взаимодействия по культурно-просветительской популизации учебных предметов | Проведение семинара по теме: « Организационно-педагогические аспекты подготовки учащихся к итоговому сочинению (изложению) на уроках русского языка, литературы и других предметов. Разработка плана мероприятий по проведению предметных недель, декад по данным предметам. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. руководители ШМО учителя-предметники | ноябрь |
|  | Проведение круглого стола по теме: «Преподавание математики, как системообразующей функции, обеспечивающей готовность учащихся к обучению по другим предметам». | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. руководитель ШМО учителя-предметники |  |
| Развитие ШМО (творческой группы) учителей естественно-математического и филологического циклов | 1.Корректировка реализации планов работы ШМО учителей филологического и естественно-математического циклов на 2018-2019 учебный год (включение вопросов по подготовке к ГИА) | руководители ШМО | февраль |
|  | 2.Проведение заседаний руководителей ШМО при зам. директоре по УВР, курирующего ГИА | руководитель ШМО | по графику |
|  | 3.Участие в проведении педагогического совета «Анализ работы МКОУ СОШ №9 за 2019-2020г» | Директор школы Лещенко Е.А. Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | август 2020 |
| Учебно-методическое сопровождение педагогов, преподающих в выпускных классах обязательные предметы и предметы по выбору по преодолению профессиональных затруднений | Мониторинг профессиональных затруднений и потребностей педагогов в самообразовании через создание творческой лаборатории для диагностики профессиональных затруднений . | администрация школы | в течение года |
|  | Участие в работе веб-семинаров по проблемам преподавания учебных предметов в 9,11-х классах. | учителя-предметники | в течение года |
| Обеспечение условий по направлению учителей на курсы повышения квалификации переподготовки | 1.Составление перспективного и текущего плана Повышения квалификации. | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. | август-сентябрь |
|  | 2.Оказание методической помощи педагогам по выбору курсов, учитывая его образовательные потребности , пробелы, и с учетом реализации Образовательной программы ОО(очно-заочные на всех уровнях) |  |  |
| Участие в работе практических семинаров для учителей-предметников, преподающих обязательные предметы и предметы по выбору по анализу типичных ошибок при сдаче ГИА | Проведение практических семинаров «Анализ типичных ошибок по результатам школьных пробных экзаменов по математике и русскому языку» Семинар-практикум «Обучение решению трудных заданий при подготовке к ГИА», русский язык и математика | Зам. директора по УВР Амирова И.Ф. учителя-предметники руководитель ШМО |  |
| Участие в работе мастер-классов педагогов, обеспечивающих высокое качество обучения по предметам «Математика» и «Русский язык» | Открытые уроки, предметные недели | учителя русского языка и литературы |  |
| Экспертиза и оценка рабочих программ по учебным предметам | 1.Заседание руководителей МО при зам.директоре по УВР по теме: «Рабочая программа учителя: общие подходы к структуре и разработке на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения основных программ». 2.Рассмотрение рабочих программ на заседании ШМО учителей филологического и математического |  |  |

План мероприятий по повышению качества  преподавания предмета  и предупреждение неудовлетворительных результатов ГИА по химии

на 2018-2019 учебный год.

План способствует  определению цели и конкретных задач, стоящих перед учителем-предметником и администрации школы по ликвидации низкого уровня качества обученности учащихся  11-х классов по химии и предупреждение неудовлетворительных результатов при сдаче  ГИА по предмету.

Цель: выработка единой стратегии, общих и индивидуальных средств и подходов для преодоления низкого качества знаний и умений по предмету химия.

Задачи:

- Разработать систему деятельности по повышению мотивации обучающихся для преодоления низкого качества образования по химии.

- Повысить квалификационный уровень учителя химии через самообразование, аттестацию, оказание индивидуальной методической помощи.

- Осуществлять ежедневный контроль (через посещение уроков и консультаций, проверку  поурочного планирования, бесед с учителем и обучающимися, контрольных срезов) за работой как учителя, так и выпускников основной ступени.

| мероприятия | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- |
| Участие учителя химии в совещаниях по вопросам организации и подготовки к ГИА-2019 | по мере необходимости | администрация школы |
| Размещение информации по вопросам проведения ГИА-2018 на сайте школы | по мере проведения | зам.директора по УВР Зубкова Е.А. |
| Обновление информационного стенда по данному направлению | февраль-апрель | учитель химии |
| Составление дорожной карты | сентябрь | учитель и администрация |
| Проведение совещания при завучах « промежуточные итоги реализации Дорожной карты «Повышение качества образования выпускников основной школы по химии и предупреждение неудовлетворительных результатов ГИА» | январь | зам.директора по УВР Амирова И.Ф. |
| Оказание индивидуальной методической помощи после посещения уроков, проведения контрольных срезов | по мере посещения и проведения | зам.директора по УВР Амирова И.Ф. |
| Составление расписания ежедневной работы учителя по проведению дополнительных заятий по данному направлению | в течение года | зам.директора по УВР Тарюшина А.В. |
| Осуществление систематического контроля за работой учителя химии | в течение года | администрация школы |
| Проведение мероприятий по подготовке выпускников основной школы к сдаче ГИА по химии: - Изучение нормативно-правовых документов (под роспись); - Изучение инструкций по заполнению бланков; - Изучение демоверсий КИМов по химии | сентябрь-февраль февраль-май | зам.директора по УВР Амирова И.Ф. учитель-предметник |
| Ознакомление учащихся с расписанием дополнительных занятий по химии | октябрь | зам.директора по УВР Амирова И.Ф. |
| Осуществление систематического контроля за посещаемостью учащимися дополнительных занятий | в течение года | администрация школы |
| Проведение мониторинговых исследований по химии: - Входная контрольная работа; - Пробный экзамен по химии; - Рубежные котрольные работы по предмету с целью диагностики готовности к ГИА | сентябрь октябрь декабрь январь апрель | администрация школы учитель-предметник |
| Регулярное информирование родителей о результатах посещаемости дополнительных занятий по химии. Контрольных срезов и тренировочно-диагностических работ и уровня подготовки выпускников к ГИА. | По мере проведения диагностических работ, еженедельно | классный руководитель |

Контроль за повышением качества по химии способствует созданию системы внутришкольного контроля за деятельностью участников образовательного процесса по повышению качества образования обучающихся по химии и. как следствие, конкурентоспособности выпускников основной школы.